## Sheet1
Modules (Example) |  |  |  | estimated |  |  |  | actual
name | ID | depends | resource | start date | start time | end date | end time | start date | start time | end date | end time
design maths module | 1 |  | keeley | 2012-03-29 | 216:09 | 2012-03-29 | 216:11
design audio module | 2 |  | keeley | 2012-03-29 | 216:11 | 2012-03-29 | 216:02
design input module | 3 |  | keeley | 2012-03-29 | 216:02 | 2012-03-29 | 216:04
design renderer module | 4 | 1 | keeley | 2012-03-30 | 216:09 | 2012-03-30 | 216:11
design ai module | 5 | 1 | keeley | 2012-03-30 | 216:11 | 2012-03-30 | 216:02
design collision module | 6 | 1 | keeley | 2012-03-30 | 216:02 | 2012-03-30 | 216:04
design text module | 7 | 4 | keeley | 2012-03-31 | 216:09 | 2012-03-31 | 216:11
design debug module | 8 | 7 | keeley | 2012-03-31 | 216:11 | 2012-03-31 | 216:02
design animation module | 9 | 1 | keeley | 2012-03-31 | 216:02 | 2012-03-31 | 216:04
Modules (LaserDodge) |  |  |  | estimated |  |  |  | actual
name | ID | depends | resource | start date | start time | end date | end time | start date | start time | end date | end time
Level design | 1 |  | keeley | 2012-02-09 | 231:00 | 2012-02-09 | 232:00 | 2012-02-09 | 231:15 | 2012-02-09 | 232:57
Create 3ds Max assets | 2 | 1 | keeley | 2012-02-12 | 226:00 | 2012-02-12 | 230:00 | 2012-02-16 | 14:48 | 2012-02-16 | 16:56
Import 3ds Max assets to Unity | 3 | 2 | keeley | 2012-02-12 | 231:00 | 2012-02-12 | 231:45 | 2012-02-19 | 12:00 | 2012-02-19 | 12:56
Create extra 3d assets in Unity | 4 |  | keeley | 2012-02-16 | 231:00 | 2012-02-16 | 232:00 | 2012-02-19 | 15:00 | 2012-02-19 | 16:11
Set up character controller script | 5 | 4 | keeley | 2012-02-23 | 231:00 | 2012-02-23 | 232:00 | 2012-02-23 | 15:14 | 2012-02-23 | 16:46
Set up camera and lighting | 6 | 2 | keeley | 2012-02-23 | 232:00 | 2012-02-23 | 233:00 | 2012-02-23 | 20:07 | 2012-02-23 | 21:02
Static firing timed lasers script | 7 | 4 | keeley | 2012-03-01 | 231:00 | 2012-03-01 | 233:00 | 2012-03-04 | 12:05 | 2012-03-04 | 15:11
Lasers/player collision script | 8 | 4 | keeley | 2012-03-01 | 236:30 | 2012-03-01 | 237:30 | 2012-03-05 | 13:02 | 2012-03-05 | 14:32
Load level 2 | 9 | 10 | keeley | 2012-05-13 | 10:00 | 2012-05-13 | 10:15 | 2012-05-13 | 10:04 | 2012-05-13 | 10:20
Create level 2 scene | 10 | 2 | keeley | 2012-03-08 | 231:00 | 2012-03-08 | 231:15 | 2012-03-08 | 231:03 | 2012-03-08 | 231:20
Moving firing timed lasers script | 11 | 4 | keeley | 2012-03-11 | 228:00 | 2012-03-11 | 230:00 | 2012-03-15 | 232:01 | 2012-03-15 | 236:14
Load level 3 | 12 | 14 | keeley | 2012-05-13 | 10:15 | 2012-05-13 | 10:31 | 2012-05-13 | 10:25 | 2012-05-13 | 10:38
Adapt 3ds Max model | 13 | 2 | keeley | 2012-03-18 | 228:00 | 2012-03-18 | 229:00 | 2012-03-22 | 231:32 | 2012-03-22 | 231:53
Import level 3 3ds Max model to Unity | 14 | 13 | keeley | 2012-03-18 | 230:00 | 2012-03-18 | 230:45 | 2012-03-22 | 232:00 | 2012-03-22 | 232:24
Reset level after falling script | 15 | 14 | keeley | 2012-03-29 | 231:00 | 2012-03-18 | 233:00 | 2012-03-29 | 231:30 | 2012-03-29 | 232:57
Timed destroy cracked floor script | 16 | 14 | keeley | 2012-04-05 | 228:00 | 2012-04-05 | 230:30 | 2012-04-05 | 228:00 | 2012-04-05 | 232:07
Load level 4 | 17 | 19 | keeley | 2012-05-13 | 10:32 | 2012-05-13 | 10:48 | 2012-05-13 | 10:39 | 2012-05-13 | 10:54
Adapt 3ds Max model | 18 | 2 | keeley | 2012-04-10 | 11:00 | 2012-04-10 | 11:21 | 2012-04-10 | 11:15 | 2012-04-10 | 11:43
Import level 4 3ds Max model to Unity | 19 | 18 | keeley | 2012-04-10 | 13:00 | 2012-04-10 | 13:18 | 2012-04-10 | 13:00 | 2012-04-10 | 13:22
Button turn off lasers script | 20 | 4 | keeley | 2012-04-15 | 10:00 | 2012-04-15 | 13:00 | 2012-04-18 | 10:00 | 2012-04-18 | 14:22
Load level 5 | 21 | 23 | keeley | 2012-05-13 | 10:50 | 2012-05-13 | 11:06 | 2012-05-13 | 11:00 | 2012-05-13 | 11:15
Adapt 3ds Max model | 22 | 2 | keeley | 2012-04-22 | 10:00 | 2012-04-22 | 10:21 | 2012-04-22 | 10:05 | 2012-04-22 | 10:32
Import level 5 3ds Max model to Unity | 23 | 22 | keeley | 2012-04-22 | 10:30 | 2012-04-22 | 10:48 | 2012-04-22 | 10:33 | 2012-04-22 | 10:52
Button slow down lasers script | 24 | 4 | keeley | 2012-04-26 | 19:00 | 2012-04-26 | 21:36 | 2012-04-26 | 19:35 | 2012-04-26 | 21:45
Load level 6 | 25 | 26 | keeley | 2012-05-13 | 11:10 | 2012-05-13 | 11:26 | 2012-05-13 | 11:31 | 2012-05-13 | 11:43
Create level 6 scene | 26 | 2 | keeley | 2012-04-29 | 10:00 | 2012-04-29 | 10:15 | 2012-04-29 | 10:30 | 2012-04-29 | 10:40
Create small laser prefab | 27 |  | keeley | 2012-05-03 | 11:00 | 2012-05-03 | 11:10 | 2012-05-03 | 11:07 | 2012-05-03 | 11:16
Laser tower follow player script | 28 | 4 | keeley | 2012-05-10 | 11:00 | 2012-05-10 | 15:00 | 2012-05-10 | 11:05 | 2012-05-10 | 12:01
Shoot timed small laser prefab | 29 | 4 | keeley | 2012-05-10 | 15:00 | 2012-05-10 | 16:30 | 2012-05-10 | 14:34 | 2012-05-10 | 16:25
Small laser prefab/player collision | 30 | 4 | keeley | 2012-05-10 | 19:00 | 2012-05-10 | 20:05 | 2012-05-10 | 19:30 | 2012-05-10 | 20:25
Create finish level scene | 31 |  | keeley | 2012-05-11 | 10:00 | 2012-05-11 | 10:30 | 2012-05-11 | 9:00 | 2012-05-10 | 9:24
Load finish level | 32 | 31 | keeley | 2012-05-13 | 11:30 | 2012-05-13 | 11:46 | 2012-05-13 | 11:45 | 2012-05-13 | 11:58